**INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA IZ „REVIDIRANE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ODŽAK 2016-2020„**

 **u 2017. godini**

**Odžak, travanj/april, 2018.godine**

 **UVOD**

Revidirana strategija lokalnog razvoja općine Odžak 2016. – 2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Odžak, usvojen od strane Općinskog vijeća općine Odžak dana 20.01.2017. godine i kao takav treba poticati budući rast i razvoj zajednice.Strategija obuhvaća ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu sferu. Izrađena je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, ali kao i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Strategija informira sveukupnu javnost i privatne ulagače o razvojnom putu općine, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka, te ohrabruje suradnju i dogovor u planiranju različitih razina vlasti i društveno-ekonomskih partnera, Strategija razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj općine, a obuhvaća ekonomski i društveni sektor, sektor zaštite i unapređenje životne sredine, uz poštivanje prostornog aspekta.Vizija razvoja i strateški ciljevi razvoja općine definirani su na period od 5 godina. Sektorski ciljevi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere usmjereni ka poboljšanju kvalitete života u općini, definirani su kroz Indikativni plan koji je izrađen za naredne tri, a detaljni akcioni planovi se prave za svaku godinu.Vremenskom dinamikom praćenja i vrednovanja predviđeno je da se praćenje realizacije okvirnih godišnjih operativnih planova vrši svake godine.O dosadašnjoj implementaciji projekata iz „Strategije razvoja općine Odžak“ za protekle godine su informirani: općinski Načelnik, Općinski razvojni tim (ORT), Partnerska grupa (PG) i Općinsko vijeće (OV). Po isteku poslovne 2017. godine pristupili smo izradi „Informacije o implementaciji projekata iz Revidirane strategije razvoja 2016-2020. godina u 2017. godini“, koja će poslije rasprave na (ORT) i (PG) biti razmatrana na sjednici Općinskog Vijeća.

„Detaljnim financijskim planom implementacije projekata iz Strategije za 2017. godinu“ planirano je ulaganje u **48** projekata. Planirana su ukupna ulaganja u iznosu od **5.694.175,00 KM** iz svih izvora financiranja. Prema prikupljenim podacima u **2017**.godini, vođene su aktivnosti na implementaciji 28 projekata iz Strategije i jedan novi projekt u ukupnoj vrijednosti od **4.125.500,00 KM** ili **72,4%** od planiranog.

 **Pregled plana i implementacije projekata prema izvorima sredstava**

 IZVOR SREDSTAVA IMPLEMENTIRANO U 2017.g. PLAN 2017.g.

* Proračun općine Odžak - 589.340,00 KM - 910.515,00 KM
* Kanton – Entitet - 3.053.225,00 KM - 2.854.660,00 KM
* Javna poduzeća (JP) - 12.935,00 KM - 1.000.000,00 KM
* IPA fond - 0,00KM - 0,00KM
* Donatori i ostali izvori - 470.000,00 KM - 929.000,00 KM

(UNDP,Svjetska banka, Vlada RH, Fond IFAD, fondacija Mozaik i ostali izvori)

 **Projekti implementirani u 2017. godini financirani ili sufinancirani iz proračuna općine Odžak, – 589.340,00 KM**

 **Naziv projekta Proračun općine Odžak**

 - Proširenje ulične rasvjete Titova ulica - 7.016,00 KM

 - Rekonstrukcija Male vijećnice - 26.125,00 KM

 - Izrada i izmjena Regulacijskog plana faza II - 3.451,00 KM

 - Sufinanciranje izgradnje vodovoda Vrbovac-Jošava - 300.000,00 KM

 - Projektna dokumentacija „Selekcija otpada i sanacija privremene deponije“ - 4.899,00 KM

 - Sufinanciranje Omladinske banke - 10.000,00 KM

 - Financiranje priključka struje na odbojkaško igralište - 2.340,00 KM

 - Izrada energetskog pregleda zgrada općine Odžak - 6.961,00 KM

 - Projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava

 U MZ Potočani učešće općine Odžak - 45.000,00 KM

 - Financiranje vodovodne infrastrukture na stadionu - 5.803,00 KM

 - Izrada projekta kanalizacije Novo naselje u Odžaku

i sufinanciranje projekta priključka vodovoda na auto-cestu - 8.008,00 KM

 - Sufinanciranje projekta udruge žena „Ravnica“ - 10.062,00 KM

 - Projekt izgradnje odbojkaškog igrališta i nab. opreme - 8.000,00 KM

 - Rekonstrukcija i izrada podloga ceste Novo Naselje - 6.786,00 KM

 - Edukacija zaposlenika u lokalnoj samoupravi - 3.144,00 KM

 - Edukacija jedinice CZ i lokalnog stanovništva u

 slučaju prirodne nesreće - 8.500,00 KM

 - Opremanje jedinice CZ i DVD Odžak - 16.250,00 KM

 - Čišćenje i uređenja kanala iz nadležnosti općine Odžak - 73.000,00 KM

 - Uređenje poljskih putova - 36.500,00 KM

 - Učešće za radove utopljavanje zgrade općine Odžak - 7.495,00KM

**Projekti implementirani u 2017.godini financirani iz sredstava**

 **Županija – Entitet (3.053.225,00 KM)**

 **Naziv projekta Županija/Kanton – Entitet**

- SŠ Pere Zečević povećanje. en. učinkovitosti - 70.000,00 KM

- Opremanje i uređenje OŠ Vladimira Nazora - 91.000,00 KM

- Rekonstrukcija lokalnih cesta od poplava II faza - 250.000,00 KM

 (Ada, Balegovac, Osječak i Gornji Svilaj, sredstva Svjetske banke implementirana putem Fed. Min. Poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

* Sanacija i rekonstrukcija kanalske mreže - 111.000,00 KM

(Sredstva Županije Posavske, čišćenje i uređenje kanala: Pavići 2.570 m¹, Kosjerača 1.000 m¹) i „Kamenica“ cca 2.000m¹

* Projekt obnove šumarske kuće (fasada, Sredstva ŽP) - 12.000,00 KM
* Vodovod Gornja Dubica – dogradnja vodovodne mreže - 10.000,00 KM

(Sredstva ŽP, uplaćena putem proračuna općine Odžak)

- Selekcija otpada i sanacija privremene deponije - 80.160,00 KM

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZ Vrbovac - 550.000,00 KM

 ( Vlada Županije Posavske 400.000,00 KM i Fond za zaštitu okoliša F BiH 150.000,00 KM)

 - Rekonstrukcija i uređenje Županijskih cesta na - 285.998,00 KM

području općine i pješačke zone Faza II u Odžaku sredstva Županije Posavske

235.998,00KM i Federalnog ministarstva za izbjegle i raseljene osobe 50.000,00 KM)

* Razminiranje preostalih kontaminiranih površina

 (Novi Grad – Lještrak 101.054 m² i Novi Grad – Potop 1

 106.400m²,Potop2 - 30.750 m² - 355.000,00 KM

(Sredstva Federalne uprave civilne zaštite)

 - Obnova stambenog fonda nastradalog u ratu i poplavama - 1.155.000,00 KM

 (Sredstva donatorska preko Min. za ljudska prava i izbjeglice 38 kuća, cca 1.140.000,00 KM i 2 kuće od Fed. ministarstva za izbjegle i raseljene osobe, cca. 15.000,00 KM) Deminiranje poteza Novi Grad Potop 30.750 m²cca 45.000,00 KM

- Utopljavanje zgrade općine Odžak - 50.000,00 KM

(Sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja)

- Projekt izgradnje šumskih putova - 30.000,00 KM

( Izgrađen šumski put dužine 330 m sredstvima Županijske uprave za šume)

- Uređenje objekata i opremanje postrojbe DVD Odžak - 3.067,00 KM

 **Iz donatorskih i ostalih sredstava u 2017.godini implementirano je**

 **projekata u vrijednosti od –470.000,00 KM.**

 **Naziv projekta Donatori i ostali izvori**

 - Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZ Vrbovac - 118.000,00 KM

(UNDP sufinanciranje jednog projekta iz Strategije u okviru projekta LIR)

* Projekt Omladinska banka - 10.000,00 KM

(Fondacija Mozaik, sufinanciranje 4 projekta)

- Projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZ Potočani - 235.000,00 KM

 ( Donacija vlade Republike Hrvatske 500.000,00 Kuna i sredstva fonda IFAD, putem PCU Ureda za koordinaciju projekata 105.000,00 KM )

- Opremanje i uređenje OŠ Vladimira Nazora - 7.000,00 KM

( Donacija poduzeća Podravka i vlade Republike Hrvatske)

* Podrška pružateljima socijalne pomoći i poboljšanje kapaciteta (sredstva EU) - 100.000,00 KM

  **Pregled implementacije prema sektorima**

 **Ekonomski razvoj**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. |  Naziv projekta | Implementiran u 2017.g. | Izvori financiranja |
| 1. | P1.2.1.1. Edukacija i opremanje poljoprivrednih proizvođača žena |   10.062,00 | Sredstva EU Women preko Općinskog proračuna  |
| 2. | P1.1.4.1. Uređenje i rekonstrukcija kanalske mreže iz nadležnosti Županije Posavske |  111.000,00 |  Županijski  proračun  |
| 3. | P1.1.4.2. Sanacija i rekonstrukcija hidromelioracione mreže iz nadležnosti općine Odžak |   73.000,00 |  Općinski proračun  |
| 4. | P1.1.4.4 Uređenje poljskih putova |   36.500,00 |  Općinski proračun  |
| 5. | P1.3.1.1. Rekonstrukcija i uređenje lokalnih cesta od poplava II faza |   250.000,00 | Sredstva Svjetske banke impl. Preko Fed. Min. polj. Vodoprivrede i šumarstva |
| 6. | P1.3.1.6. Rekonstrukcija i uređenje regionalnih cesta i ulica |   285.998,00 | Županijski proračun 235.998,00 KM i Fed. min. za izbjegle i ras. Osobe 50.000,00 KM |
| 7. | P1.3.1.5. Rekonstrukcija i uređenje lokalnih cesta i ulica iz nadležnosti općine Odžak |   6.786,00 |  Općinski proračun  |
|  | Ukupno implementirano projekata u Ekonomski razvoj |   **773.346,00** |  |

**Prema „Detaljnom financijskom planu implementacije projekata u 2017. godini“ planirano je ulaganje u 20 projekata iz sektora „Ekonomskog razvoja“u iznosu od 2.325.000,00 KM. U 2017. godini vođene su aktivnosti na implementaciji 7 projekata u iznosu od 773.346,00 KM što iznosi 33% od plana.**

 **Društveni razvoj**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. |  Naziv projekta | Implementiran u 2017.g | Izvori financiranja |
| 1. | P2.1.1.5.Rekonstrukcija i revitalizacija objekta zgrade općine „Mala vijećnica“ |  26.125,00 |  Sredstva TZ , Fed. min. kulture, putem proračuna općine  |
| 2. | M2.1.3.1. Edukacija zaposlenika u lokalnoj upravi |   3.144,00 |  Proračun  općine  |
|  3. | P2.3.2.4. Omladinska banka |   20.000,00 | Fondacija Mozaik 10.000,00 KM i Proračun općine 10.000,00 KM |
| 4. | P2.4.2.1. Unapređenje rada sportskih i kulturno umjetničkih društava |  16.143,00 | EU Women 8.000,00 KM , Proračun općine 8.143,00 KM, sve preko proračuna |
|  5. | P2.3.2.2. Utopljavanje „SŠ Pere Zečevića“ u Odžaku |   70.000,00 | Fed. min. zaštite okoliša i turizma 50.000,00 KM i Ž P. 20.000,00 KM |
| 6. | P2.3.2.1. Rekonstrukcija i opremanje školskih objekata OŠ Vladimira Nazora |  98.000,00 | Federalna min. 9.000,00 KM, ŽP 83.000,00 i Podravka i vlada RH 7.000,00 KM |
| 7. | NO 1 Podrška pružateljima socijalne pomoći i poboljšanje kapaciteta |  100.000,00 | Rad 7 djelatnika 100% financiran sredstvima EU |
|  | Ukupno implementirano projekata, Društveni razvoj | **333.412,00 KM** |  |

**Prema „Detaljnom financijskom planu implementacije projekata u 2017.godini“ planirano je ulaganje u 11 projekata iz sektora „Društvenog razvoja“ u iznosu 483.800,00 KM. U 2017. godini vođene su aktivnosti na implementaciji 7 projekata iz Strategije i jedan novi u iznosu od 333.412,00 KM što iznosi 69% od plana.**

 **Životna sredina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. |  Naziv projekta | Implementiran u 2017.g | Izvori financiranja |
| 1. | P3.3.1.4.Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZ Vrbovac |    968.000,00 | Proračun općine- 300.000,00 KM Županija Posavska – 400.000,00 KM Fond ZZOkoliša - 150.000,00 KM UNDP - 118.000,00  |
| 2. | P2.5.2.1. Deminiranje preostalih kontaminiranih površina na području općine |  355.000,00 |  Federalna uprava  Civilne zaštite |
| 3. | P.2.5.3.1 Obnova stambenog fonda i infrastrukture za povratnike na području općine Odžak |  1.155.000,00 |  Min. za ljudska prava 1.140.000,00 KM i Fed. min. za izbjegle i raseljene osobe 15.000,00 KM  |
|  4. | P3.1.2.1. Izrada prostorno-planske dokumentacije Odžak i uspostava adresara |   3.451,00 |  Proračun općine |
| 5. | P3.2.1.2. Formiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta (i nabava kontejnera za MZ) |   85.059,00 | Fed. min. zaštite i okoliša i turizma 35.160,00 KM, Županija Posavska 45.000,00 KM, Proračun općine 4.899,00 KM  |
| 6. | P3.4.1.1 Izrada elaborata energetske učinkovitosti za javne objekte i širenje javne rasvjete |  13.977,00 | Proračun općine  |
|  7. | P3.5.1.2. Edukacija jedinice CZ i lokalnog stanovništva u slučaju prirodne nesreće |   8.500,00 | Proračun općine |
| 8. | P3.5.1.5. Opremanje vatrogasne postrojbe i jedinice CZ |  16.250,00 | Proračun općine |
| 9. | P3.2.3.3. Izrada Glavnog projekta kanalizacijskog sustava Novo naselje u Odžaku i projekt priključka vodovoda (Vrbovac) na auto cestu |  8.008,00 | Proračun općine 8.008,00KM  |
| 10. | P3.5.1.9.Obnova šumarske kuće(na Kadru) |  12.000,00 |  Županija Posavska |
| 11. | P3.5.1.8. Izgradnja šum. putova |   30.000,00 | Županija Posavska |
| 12. | P.3.3.1.8. Proširenje vodovodnog sustava u MZ Gornja Dubica |  10.000,00 | Županija Posavska |
| 13. | P.3.3.1.7. Izgradnja vodoopskrbnog sustava u MZ Potočani |  280.000,00 | Vlada RH 500.000,00 Kuna, IFAD putem PCU ureda 105.000, 00 KM i Proračun općine 45.000,00 KM |
| 14. | P3.4.2.1. Utopljavanje zgrade Općine Odžak |   57.495,00 | Fed.min. prostornog uređenja 50.000,00 KM i Proračun općine 7.495,00 KM |
| 15. | P3.5.1.5. Uređenje objekata i opremanje postrojbe DVD Odžak |   16.002,00 | ŽP Županijska uprava CZ 3.067,00 i DVD vlastita sredstva 12.935,00 KM |
|  | UKUPNO Implementirano u 2017. godini u Zaštitu okoliša |  **3.018.742,00**  |  |

**Prema „Detaljnom financijskom planu implementacije projekata u 2017.godini“ planirano je ulaganje u 16 projekata iz sektora „Zaštite životne sredine“ u iznosu 2.885.375,00 KM. U 2017. godini vođene su aktivnosti na implementaciji 15 projekta u iznosu od 3.018.742,00KM što iznosi 4,6 % više od plana.**

 **Služba za gospodarstvo i LER**